## Burndown Chart Template
| Burn down chart | [6 empty] | Sprint 5 Burn Down Chart
|  | Burned down |  | Balance |  | Daily Completed
| Day | Planned | Actual | Planned | Actual
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
2016-06-04 | 1 | 3 | 0 | 57 | 60 | 0
2016-06-05 | 2 | 3 | 0 | 54 | 60 | 0 | Hours
2016-06-06 | 3 | 3 | 0 | 51 | 60 | 0
2016-06-07 | 4 | 3 | 0 | 48 | 60 | 0
2016-06-08 | 5 | 3 | 0 | 45 | 60 | 0
2016-06-09 | 6 | 3 | 0 | 42 | 60 | 0 |  |  | Days
2016-06-10 | 7 | 3 | 4 | 39 | 56 | 4
2016-06-11 | 8 | 3 | 4 | 36 | 52 | 4
2016-06-12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 52 | 0
2016-06-13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 52 | 0
2016-06-14 | 11 | 3 | 0 | 27 | 52 | 0
2016-06-15 | 12 | 3 | 3 | 24 | 49 | 3
2016-06-16 | 13 | 3 | 1 | 21 | 48 | 1
2016-06-17 | 14 | 3 | 0 | 18 | 48 | 0
2016-06-18 | 15 | 3 | 3 | 15 | 45 | 3
2016-06-19 | 16 | 3 | 4 | 12 | 41 | 4
2016-06-20 | 17 | 3 | 0 | 9 | 41 | 0
2016-06-21 | 18 | 3 | 7 | 6 | 34 | 7
2016-06-22 | 19 | 3 | 12 | 3 | 22 | 12
2016-06-23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1